## IMPLEMENTACION DE PROYECTO
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Se inicia la creacion de cronograma utlizando la herramienta de excel | 2022-05-27 | En línea reunión en zoom |  | Terminado
Distribucion de casos para la resolucion de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Se distribuye los temas de proyecto a cada equipo | 2022-05-26 | Clase | 2022-05-26 | Terminado
MATRIZ DE REQUISITOS
Desarrollo de Matriz de requisitos | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Con ayuda de Excel se identifican los requisitos del Caso 4 (Tema de proyecto) |  | En línea reunión en zoom |  | En proceso
Correccion de Matriz de Requisitos V2.0 |  | Se corrige los requisitos, cambiando el manejo de programa de cliente al administrador |  |  |  | En proceso
Correccion de Matriz de Requisitos V3.0 |  | Corrección de REQ001-REQ003, además se intercambiaron los requisitos REQ004 al REQ005 |  |  |  | En proceso
Correccion de Matriz de Requisitos V4.0 |  | Correccion de horas estimadas en la programación de cada requisito |  |  |  | En proceso
Correccion de Matriz de Requisitos V5.0 |  | Correccion de horas estimadas en la programación de cada requisito y eliminacion de 2 requisitos no funcionales del programa |  |  |  | En proceso
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Se plantea el propósito del proyecto en torno al Caso 1 | 2022-05-26 | En línea reunión en meet | 2022-05-30 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica la pregunta que debemos solventar en el proyecto
2.2 Justificación |  | Se desarrolla el enfoque del proyecto, el por qué es necesaria la implementacion del proyecto
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se establecen las ventajas que aportará la implementacion del proyecto
4. Alcance |  | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto
Avance de perfil de proyecto V1.0 | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafae | Se avanza con el perfil de proyecto, en documento compartido de word | 2022-06-09 | En línea reunión en zoom | 2022-06-09 | Terminado
5. Marco Teórico | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto | 2022-06-12 | En línea reunión en zoom | 2022-06-15 | Terminado
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos
8. Viabilidad |  | Se definen los recursos que se necesitan en el proyecto
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2022-06-16 | Clase | 2022-06-16 | Terminado
Correccion de perfil de Proyecto V2.0 | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Modificación de Objetivos específicos, y alcance de proyecto |  | En línea reunión en meet
Correccion de perfil de Proyecto V3.0 |  | Modificacion de alcance de proyecto
Correccion de perfil de Proyecto V4.0 |  | Modificacion de anexos de perfil, y planificacion de cronograma con versiones actualizadas
Video Sprint 0 proyecto final |  | Cada integrante del grupo explica el proyecto; |  | En linea reunión en meet
Corrección Video Sprint 0 proyecto final |  | Cada integrante del grupo explica el proyecto incluido la documentación de caja blanca y negra del primer requisito
Perfil de Proyecto V5.0 |  | Para finalizar el Perfil de Proyecto se incluyen las conclusiones y recomendaciones |  | En linea reunión en meet |  | Terminado
Corrección Video Sprint 0 proyecto final |  | Cada integrante del grupo explica el proyecto, se incluye la documentacion de caja blanca, negra, reporte de errores |  | En linea reunión en meet |  | En proceso
Presentacion Final de Prower Point |  | Se toma en cuenta la plantilla que la Ingeniera compartió para realizar la presentaacion final |  | En linea reunión en meet |  | Terminado
HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario V1.0 | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Se realizan los cuadros informativos de cada requisito establecido |  | En linea reunión en meet
CASOS DE USO
Diagrama de Casos de Uso V1.0 |  | Se descarga Visual-Paradigm para poder realizar el diagrama de caso de uso general y de cada requisito |  | En linea reunión en meet
DEFENSA DE PROYECTO
Primera Defensa de Proyecto |  | Se presenta caja negra de primer requisito (Evaluación por pares); Ingeniera pide que se coloque en el centro, el titulo de requisito, Nombre de los participantes, numero de grupo y se tome en cuenta el diseño del código para que sea más agradable a la vista |  | En línea reunión en meet-Clase
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github |  | Creación de repositorio, creacion de carpetas, subir archivos |  | En línea reunión en meet
Subir archivos versión 2.0 en Github |  | Cargar archivos en la plataforma
Guia de plataforma Github para proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Corrección y Revisión de repositorios en Github |  | Clase
Subir archivos version 3.0 en Github |  | Cargar archivos en la plataforma |  | En línea reunión en meet
Subir archivos version 4.0 en Github |  | Cargar archivos en la plataforma
Subir archivos version 5.0 en Github |  | Cargar archivos en la plataforma
DESAROLLO DE REQUISITOS
Primer requisito | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Avance y desarrollo de código |  | En línea reunión en zoom |  | En proceso
Corrección Primer Requisito | Ingeniera Jenny Ruiz | Revisión y corrección de las líneas de código del requisito en la plataforma; Encabezado de código y comentarios de estructuras |  | En línea reunión en meet-Clase
Corrección de validación en código V2.0 |  | Corrección de código y validaciones |  | El linea reunión en meet
Corrección de código V3.0 | Ingeniera Jenny Ruiz | Se acogen las recomendaciones de la Ingeniera, colocamos los nombres de los participantes, numero de grupo y se hace el diseño más agradable a la vista, se cambia el código |  | En línea reunión en meet-Clase
Segundo requisito | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Avance y desarrollo de código |  | En línea reunión en zoom |  | En proceso
Corrección Segundo Requisito | Ingeniera Jenny Ruiz | Encabezado, y comentarios en líneas de código |  | En línea reunión en meet
Corrección de validación en código V2.0 |  | Se corrigen las validaciones del código
Tercer Requisito | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Avance y desarrollo de código |  | En línea reunión en zoom |  | En proceso
Corrección de validación en código V2.0 | Ingeniera Jenny Ruiz | Se corrigen y complementan las validaciones del código |  | En linea reunión meet
Cuarto reqisito |  | Avance y desarrollo de código |  | Hogar
Corrección de validación en código V2.0 |  | Se corrigen y complementan las validaciones del código |  | En linea reunión meet
Quinto requisito |  | Avance y desarrollo de código |  | Hogar
Corrección de validación en código V2.0 |  | Se corrigen y complementan las validaciones del código |  | En linea reunión meet
Sexto requisito |  | Avance y desarrollo de código |  | Hogar
Corrección de validación en código V2.0 |  | Se corrigen y complementan las validaciones del código |  | En linea reunión meet
PRUEBAS CAJA BLANCA
Validación de Primer Requisito CB V1.0 | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Desarollo de diagrama de flujo, grafo, complejidad ciclomática |  | Clase - Reunión en meet |  | En proceso
Validación de Primer Requisito CB V2.0 |  | Corrección de diagrama de flujo, grafo y complejidad ciclomática
Validación de Primer Requisito CB V3.0 |  |  |  | En linea reunión meet
PRUEBAS CAJA NEGRA
Validación de Primer Requisito CN V1.0 | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Desarrollo de partición de clases equivalentes, pruebas de corrida de código |  | El linea reunion en meet |  | En proceso
Corrección de validación de Primer Requisito CN V2.0
Validación de Segundo Requisito CN V1.0
Validación de Tercero Requisito CN V1.0
Validación de Cuarto Requisito CN V1.0
Validación de Quinto Requisito CN V1.0
Validación de Sexto Requisito CN V1.0
REPORTE DE ERRORES
Reporte de Errores V1.0 |  | Completar el documento de reporte de errores, llenamos los campos en torno a los comentarios del 24-08-2021 fecha en que se realizo la evaluacion por pares del REQ001 |  | En línea reunión en meet-Clase |  | En proceso
Reporte de Errores V2.0 |  | Se realiza una nueva reunion con nuestro par evaluador, y se toma nota de los errores o recomendaciones dichas, hay una dificultad con el compliador del par evaluador, se pide a otro integrante del grupo del par evaluador que corra el Primer Requisito
Reporte de Errores |  | Se realiza las reuniones con el par evaluador en donde se toma en cuenta todos los requisitos, se graban las reuniones y se toma en cuenta en la documentacion de reporte de errores |  | En línea reunión meet

## CRONOGRAMA PROYECTO
CRONOGRAMA
CASO : ENCOMIENDAS "A TIEMPO"
ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
| 2022-05-26 | 00/00/2022 |  |  | MAYO | [20 empty] | JUNIO | [27 empty] | JULIO
[5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUISITO | TAREA |  | RESPONSABLE | ESTADO | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Inicio de cronograma |  | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | En proceso | bar: Semana 4 L
| Distribucion de casos para la resolucion de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz | Terminado | bar: Semana 4 J
MATRIZ DE REQUISITOS
| Desarrollo de Matriz de requisitos |  | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | En proceso
Correccion de Matriz de Requisitos V2.0
Correccion de Matriz de Requisitos V3.0
Correccion de Matriz de Requisitos V4.0
Correccion de Matriz de Requisitos V5.0
PERFIL DE PROYECTO
| 1.Introduccion |  | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Terminado | bar: Semana 4 M
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema
2.2 Justificación
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General
3.2 Objetivos Específicos
4. Alcance
| Avance - Correcciones de perfil de proyecto V1.0 |  | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Terminado
| 5. Marco Teórico |  | Nicolas, Dylan, Esteban, Camilo, Mauricio, Rafael | Terminado | bar: Semana 2 J; Semana 2 D
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | bar: Semana 2 D
6. Ideas a defender | bar: Semana 2 D
7. Resultados esperados | bar: Semana 2 D
8. Viabilidad | bar: Semana 2 D
8.1 Humana | bar: Semana 2 D
8.2 Tecnológica | bar: Semana 2 D
8.2.1 Hardware | bar: Semana 2 D
8.2.2 Software | bar: Semana 2 D
| Revisión del perfil de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz |  | Semana 1 J: <1h
Correccion del perfil de proyecto V2.0 | bar: Semana 2 S
Correccion del perfil de proyecto V3.0 | bar: Semana 3 M
Correccion del perfil de proyecto V4.0 | bar: Semana 3 J
Video Sprint 0 proyecto final | bar: Semana 3 M
| Corrección Video Sprint 0 proyecto final |  |  |  | Semana 3 S: <1h; Semana 3 D: <1h; Semana 4 L: <1h
Perfil de Proyecto V5.0 | bar: Semana 1 S
Corrección Video Sprint 0 proyecto final | bar: Semana 2 L
| Presentacion Final de Prower Point (Requisitos) |  |  |  | Semana 1 S: 1h; Semana 1 D: <1h; Semana 2 L: <1h; Semana 2 M: 1h
HISTORIA DE USUARIO
| Historias de Usuario V1.0 |  |  |  | Semana 1 S: 1h; Semana 1 D: <1h; Semana 2 L: <1h
CASOS DE USO
| Diagrama de Casos de Uso V1.0 |  |  |  | Semana 1 S: 1h; Semana 1 D: <1h
DEEFENSA DE PROYECTO
| Primera Defensa de Proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz, Paola, Jeanhela, Camila, Johanna |  | Semana 4 M: <1h
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github
Subir archivos versión 2.0 en Github
| Guia de plataforma Github para el proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz
Subir archivos versión 3.0 en Github
Subir archivos versión 4.0 en Github
Subir archivos versión 5.0 en Github | bar: Semana 2 M
DESAROLLO DE REQUISITOS
REQ001 | Primer requisito
| Correcciones Primer Requisito |  | Ingeniera Jenny Ruiz, Jeanhela, Camila, Johanna
Corrección de validación de código V2.0
Corrección de validación de código V3.0
REQ002 | Segundo Requisito
Correcciones Segundo Requisito
Corrección de validación en código V2.0
REQ003 | Tercer Requisito
Corrección de validación en código V2.0
REQ004 | Cuarto Requisito
Corrección de validación en código V2.0
REQ005 | Quinto Requisito
Corrección de validación en código V2.0
REQ006 | Sexto Requisito
Corrección de validación en código V2.0
PRUEBAS CAJA BLANCA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CB V1.0
Validación de Primer Requisito CB V2.0
Validación de Primer Requisito CB V3.0
PRUEBAS CAJA NEGRA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CN V1.0
Corrección de validación de Primer Requisito CN V2.0
REQ002 | Validación de Segundo Requisito CN V1.0
REQ003 | Validación de Tercero Requisito CN V1.0
REQ004 | Validación de Cuarto Requisito CN V1.0
REQ005 | Validación de Quinto Requisito CN V1.0
REQ006 | Validación de Sexto Requisito CN V1.0
REPORTE DE ERRORES
Reporte de errores V1.0
Reporte de errores V2.0
Reporte de errores V3.0
FIN DEL CRONOGRAMA PRESENTACION FINAL | bar: Semana 2 L to Semana 2 D